## Feuille 1
Etape | Type | Tache | Sous tache | Estimation | Etat | Durée
#ERROR!
Préparation | Configuration | Vérification des conditions | version java | 2 | Ok | 2
Préparation | Configuration | Vérification des conditions | information de connexion Mysql | 2 | Ok | 2
Préparation | Configuration | Vérification des conditions | information clé de l'API Google | 2 | Ok | 2
Préparation | Configuration | Activation des API et services | activer Google Drive | 5 | Ok | 5
Préparation | Configuration | Activation des API et services | activer Google Gmail | 5 | Ok | 5
Préparation | Configuration | Activation des API et services | activer Google Calendar | 5 | Ok | 5
Installation | Configuration | Application CRM | cloner l'application | 10 | Ok | 10
Installation | Configuration | Projet Google Cloud | créer | 10 | Ok | 10
Installation | Configuration | Projet Google Cloud | activer API Google Drive | 5 | Ok | 5
Installation | Configuration | Projet Google Cloud | activer API Gmail | 5 | Ok | 5
Installation | Configuration | Projet Google Cloud | activer API Calendar | 5 | Ok | 5
Installation | Configuration | Projet Google Cloud | créer des informations d'identifications | 5 | Ok | 5
Installation | Configuration | Projet Google Cloud | créer un client 0Auth | 5 | Ok | 5
Installation | Configuration | Projet Google Cloud | configuration URI | 5 | Ok | 5
Installation | Configuration | Projet Google Cloud | modification des champs d'application de l'API | 10 | Ok | 10
Installation | Configuration | Integration de l'API a l'application CRM | configurer l'application.properties | 15 | Ok | 15
MCD | Base | Générer MCD | faire le MCD | 120 | Ok | 120
Test fonctionnalité
Test fonctionnalité
Test fonctionnalité
Test fonctionnalité
Test fonctionnalité